## Hoja1
Prioridad | id | Historias de Usuario | Estimación | Sprint
100 | HIS_26 | Como usuario, quiero que haya una pagina de inicio que muestre una vision general de la aplicación. | 3 | 2
99 | HIS_1 | Como usuario, quiero poder crearme un perfil personal, para poder conectarme a la aplicación | 2 | 1.2 | 24 puntos
98 | HIS_23 | Como usuario, quiero tener un sistema de búsqueda, para poder encontrar lo que me interesa | 2 | 1.2
97 | HIS_16 | Como pintor, quiero poder exponer las obras que realizo, para darme a conocer a posibles inversores | 5 | 1.2
96 | HIS_25 | Como artista, quiero poder transmitir mi obra a través de otras redes sociales a parte de esta, para dar mayor visualizacion a mi contenido | 1 | 1.2
95 | HIS_17 | Como gestor de contenido, quiero que se notifique de forma clara el nuevo contenido que añada, para que los usuarios estén informados | 2 | 1.2
94 | HIS_26 | Como promotor artistico, quiero tener una forma de contactar con los artistas, para contratarlos para mis eventos | 8 | 1.2
93 | HIS_15 | Como creador de contenido, quiero poder registrar los derechos de mis obras, para que no las puedan usar sin mi permiso | 3 | 1.2
92 | HIS_4 | Como creador de contenido, quiero poder dar los derechos de mi obra, para que otras personas puedan compartirla | 2 | 1.2
91 | HIS_20 | Como gestor de contenido, quiero que se comprueben los enlaces publicados, para detectar enlaces rotos o páginas sospechosas | 2 | 1.2
90 | HIS_22 | Como director de eventos, quiero poder realizar concursos entre artistas, para así dar mayor publicidad a los artistas emergentes | 2 | 1.2
89 | HIS_14 | Como artista, quiero que se me notifique cuando una entidad publique un concurso en mi campo de trabajo, para poder apuntarme | 1 | 2
88 | HIS_18 | Como usuario extranjero, quiero que la web esté en varios idiomas, para poder usar mi lengua materna | 8 | 2
87 | HIS_12 | Como usuario, quiero poder ver un mapa con los eventos que se realizan en mi ciudad, para estar al tanto de la actividad cultural en mi entorno | 3 | 1.2
86 | HIS_13 | Como artista, quiero visualizar los diferentes espacios para poder actuar, para elegir el que mejor se adecúe a mis necesidades | 3 | 1.2
85 | HIS_9 | Como artista, quiero poder difundir mensajes, para poder contactar con mis fans | 2 | 1.2
84 | HIS_8 | Como usuario, quiero tener un apartado de tendencias, para saber qué es lo mas visto | 1 | 1.2
83 | HIS_6 | Como gerente de eventos quiero poder solicitar la realizacion de una exposicion artística, para darle a conocer los artistas | 2 | 1.2
82 | HIS_3 | Como manager, quiero poder visualizar los artistas con más popularidad, para contactar con ellos | 1 | 1.2
81 | HIS_19 | Como usuario, quiero poder añadir a otros usuarios como amigos, para poder contactar con ellos facilmente | 2 | 1.2
80 | HIS_5 | Como usuario, quiero que se me notifique cuando un artista publica nuevos contenidos, para estar más informado sobre los artistas que más me importan | 1 | 1.2
79 | HIS_2 | Como espectador, quiero poder filtrar los tipos de música, para escuchar lo que a mí me gusta | 2 | 1.2
78 | HIS_7 | Como consumidor, quiero acceder a la traducción de canciones / poermas que no estén en mi idioma, para poder entenderlas con mayor claridad | 5 | 1.2
77 | HIS_10 | Como responsable de portal, quiero conocer el número de visitas web, para tener un control de la actividad | 2 | 1.2
76 | HIS_21 | Como artista, quiero un sistema de valoración, para que la gente pueda opinar sobre mi obra | 3 | 2
75 | HIS_24 | Como artista, quiero poder acceder rápidamente a la empresa pública de gestión de programas culturales, y de la consejería de cultura, para hacer sugerencias culturales | 2 | 2
74 | HIS_11 | Como usuario, quiero que la herramienta desarrollada esté hecha con software libre, para poder usar esta tecnología en cualquier dispositivo | 8 | 2
73 | HIS_27 | Como manager, quiero poder visualizar los artistas con más popularidad, para contactar con ellos | 3 | Hecho: | 43 | 60 minutos | 24 puntos
| HIS_28 | Como, quiero, para
| HIS_29 | Como, quiero, para
| HIS_30 | Como, quiero, para
| HIS_31 | Como, quiero, para
| HIS_32 | Como, quiero, para
| HIS_33 | Como, quiero, para
| HIS_34 | Como, quiero, para
Max: 100
Min: 0